# 本地文档知识库桌面助手 项目任务书

文档版本：V1.5

编制日期：2026-09-04

文档性质：正式项目任务书

编制人：项目组（编制时可替换为实际负责人）

审核人：＿＿＿＿＿＿

批准人：＿＿＿＿＿＿

## 0. 文档控制

| 版本 | 日期 | 编制/修订 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.9 | 2026-09-04 | 项目组 | 初稿：梳理本地知识库核心能力 |
| V1.0 | 2026-09-04 | 项目组 | 正式稿：新增自定义背景图片、对话生成/导出 Markdown 文档、任务分解与验收标准 |
| V1.1 | 2026-09-04 | 项目组 | 修订：新增文档内图片信息读取，支持图片提取、OCR、图片级引用与可选多模态理解 |
| V1.2 | 2026-09-04 | 项目组 | 修订：新增 Obsidian 风格文件侧栏、文档原文阅读器与原文保存/导出能力 |
| V1.3 | 2026-09-04 | 项目组 | 修订：统一浅色二次元可爱主题、多 AI 模型切换、自定义存储路径、性能适配，并修复上传/背景问题 |
| V1.4 | 2026-09-04 | 项目组 | 修订：修复 DeepSeek 400 与模型名回退、增加阅读器侧栏问答、强化背景保存错误处理与二次元视觉元素 |
| V1.5 | 2026-09-04 | 项目组 | 修订：新增按 AI 供应商区分的模型强度/档位切换，支持 Flash、Pro 等型号 |

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

教师、学生、科研人员及知识工作者经常需要在本地保存课件、论文、制度文件、会议纪要和备课材料等文档，并围绕这些材料快速查找信息、整理答案和形成新的文档成果。现有的在线知识库、通用搜索或云盘方案通常存在资料分散、隐私顾虑、检索不精准、不能脱离浏览器使用等问题。

本项目拟开发一款 Windows / macOS / Linux 跨平台桌面应用，将“文档整理、向量化检索、图片信息读取、本地问答、内容整理”闭环集成于一个无需浏览器和命令行的图形化工具中。课件、论文、Word、PPT 等文档中的截图、图表、流程示意图等图片信息也应被知识库理解、检索和引用。文档资料默认保存在本机，只有调用云端大模型时才会按需发送必要的文本或图片内容，兼顾易用性、准确性与隐私安全。

### 1.2 项目目标

项目最终交付一个可安装运行、具备良好图形界面的本地文档知识库桌面助手，并达到以下目标：

1. 用户可以创建多个相互隔离的分类知识库，集中管理本地课件、论文、Word、PPT、TXT、Markdown 等资料。

2. 系统可自动完成文档解析、分块、向量化和入库，用户无需理解技术细节。

3. 用户可针对当前知识库进行多轮问答，答案基于本库文档内容并附带来源引用；资料不足以回答时明确提示，不编造内容。

4. 系统可读取上传文档内的图片信息：默认在本地提取嵌入图片并完成 OCR，必要时借助用户显式配置的视觉模型理解复杂图表，回答可引用“文档名、页码、图号”。

5. 对话结果可以生成或导出为规范的 Markdown 文档，便于整理笔记、形成讲义、沉淀研究材料并继续复用。

6. 支持自定义界面背景图片，使工具在保持内容清晰的前提下具备个性化外观。

7. 数据处理、存储和检索默认全部在本机完成，符合本地优先、隐私可控的原则。

8. 应用可打包为独立可执行程序，在未安装 Python 的同类操作系统电脑上直接运行。

9. 上传后的原始文档应显示在知识库侧栏中，用户点击即可在应用内阅读原文，并随时保存/导出原文副本。

10. 界面统一采用浅色二次元可爱风格，所有页面和对话框保持视觉一致，自定义背景图可全窗口覆盖且不影响文字阅读。

11. 支持在 DeepSeek、OpenAI、Moonshot、智谱等 OpenAI 兼容 AI 服务间切换，并在右上角显示当前 AI 与模型名称。

12. 数据存储目录可由用户自定义，文档、向量库、模型、背景图片等统一迁移到指定位置。

13. 在批量上传、大文档处理和多任务场景下保持界面响应，避免卡顿与任务堆叠。

### 1.3 目标用户与典型场景

| 目标用户 | 典型场景 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 教师 / 课程设计者 | 按课程建立知识库，上传课件、讲义、教学大纲，向 AI 提问课程要点并导出教案或讲义 Markdown | 资料分类清晰、答案引用课件、生成文档可二次编辑 |
| 科研人员 / 研究生 | 建立论文资料库，上传 PDF 与论文笔记，围绕文献问答并整理综述提纲 | 本地保留全文、检索准确、可生成带引用来源的 Markdown 笔记 |
| 企业知识管理 / 行政人员 | 上传制度文件、流程说明、会议纪要，快速查询内部规范 | 私有资料不出本地、问答有据可查 |
| 普通知识用户 | 收集网页转存的 Markdown、TXT、Word 资料，搭建个人知识库 | 界面友好、可备份、跨平台使用 |

### 1.4 项目范围

#### 1.4.1 范围内

创建、删除、重命名、切换多个知识库。

上传并管理 PDF、DOCX、PPTX、TXT、Markdown 等常用文本文档。

从 PDF、DOCX、PPTX 等文档中提取嵌入图片，识别图片文字，形成可检索、可引用的图片上下文。

本地解析、分块、向量化、持久化存储。

基于知识库的多轮对话问答、流式输出、引用来源展示。

对话历史管理、Markdown 渲染、Markdown 文档生成与导出。

全局及知识库级自定义背景图片。

Obsidian 风格知识库文件侧栏、文档原文阅读器与原文另存为。

可配置的 OpenAI 兼容多模态视觉理解服务（可选，默认关闭）。

多 AI 供应商切换、当前模型名称显示、自定义数据存储路径、统一浅色二次元主题。

DeepSeek API Key、模型、检索参数等应用设置。

数据备份、导入导出与打包发布能力。

#### 1.4.2 范围外（V1.0 不作为必须交付）

复杂版式扫描件的逐页高精度版面还原（V1 不承诺；嵌入图片提取与 OCR 属于范围内）。

网页知识库抓取与在线同步。

多用户账号、云端数据库和协同编辑。

语音对话、视频/音频内容理解。

商业级组织权限管理和审计系统。

使用其他本地大模型或混合推理框架（除本地 OCR 与本地嵌入模型外）。

### 1.5 名词术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 知识库 | 用户创建的一组文档集合，拥有独立的数据、向量和对话空间 |
| 分块 / Chunk | 将长文档按语义或长度切分的检索单元 |
| 向量化 | 使用本地嵌入模型将文本转换为语义向量 |
| 向量检索 | 根据问题语义从向量库中查找最相关文本片段 |
| RAG | 检索增强生成，先检索相关资料，再由大模型组织回答 |
| 引用来源 | 回答中标注的文档名、页码、块序号等可追溯信息 |
| OCR | 光学字符识别，从图片中提取可检索文字 |
| 图片上下文块 | 由图片的 OCR 文本、语义描述、所在段落、图题与图号组成的检索单元 |
| 视觉模型 | 支持输入图片的 OpenAI 兼容多模态模型，用于理解图表、示意图等视觉语义 |

### 1.6 设计约束与非功能要求

跨平台：Windows 10/11、macOS、主流 Linux 桌面发行版均可运行。

本地优先：文档解析、OCR、向量化默认在本机完成；只有用户显式配置的 DeepSeek API 或可选视觉 API 参与云端推理时才发送必要内容。

数据隔离：不同知识库的文档、向量、对话和外观设置互不串扰。

易用性：全程图形界面，无命令行走查。

可打包性：通过 PyInstaller 生成当前平台独立可执行文件。

中文支持：界面、检索和导出文档默认以中文为主，编码统一使用 UTF-8。

## 2. 总体需求

### 2.1 功能总览

| 功能域 | 核心能力 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 知识库管理 | 创建、删除、重命名、切换、统计 | P0 |
| 文档管理 | 上传、删除、重试、状态展示 | P0 |
| 原文阅读与保存 | Obsidian 风格文件侧栏、原文阅读器、另存为/导出 | P0 |
| AI 模型切换 | 多供应商切换、模型名称显示、按供应商保存 Key | P0 |
| 界面主题 | 浅色二次元可爱风格全应用统一、背景全屏覆盖 | P0 |
| 数据存储路径 | 自定义本地数据目录，避免固定位置或 C 盘 | P1 |
| 性能与稳定性 | 分批向量化、任务互斥、大文件防卡顿 | P0 |
| 文档解析入库 | 解析、分块、向量化、持久化 | P0 |
| 文档图片信息读取 | 嵌入图片提取、本地 OCR、图片上下文、可选视觉理解 | P0（OCR）/ P1（视觉理解） |
| 对话问答 | 多轮问答、流式输出、引用来源 | P0 |
| 对话与历史 | 会话历史、删除、清空 | P0 |
| 设置 | API Key、模型、检索参数、外观 | P0 |
| Markdown 能力 | 聊天内容渲染、复制、导出、AI 生成文档 | P1 |
| 自定义背景图片 | 全局/知识库级背景、缩放模式、蒙层调节 | P1 |
| 数据管理 | 备份、恢复、导出 | P2 |

### 2.2 用户故事

1. 作为教师，我想把同一门课程的课件放入一个独立知识库，并让“课程 A”的提问不会读到“课程 B”的资料。

2. 作为科研人员，我想上传一篇 PDF 论文后立即提问，系统能指出答案出自第几页，避免我重新通读全文。

3. 作为资料整理者，我想把一段多轮问答一键导出为 Markdown，并自动带出标题、日期、引用资料清单。

4. 作为普通用户，我想选择一张本地图片作为界面背景，并确保聊天文字仍然清晰可读。

5. 作为隐私敏感用户，我想在未联网或 API Key 未配置时仍能正常管理文档，只在实际提问时提示需要网络配置。

6. 作为课程资料整理者，我想上传包含截图和图表的多媒体课件，提问“图 3 的趋势是什么”后能获得带页码和图号的回答。

7. 作为知识整理者，我想像使用 Obsidian 一样在侧栏浏览文档，点击后直接阅读原文并保存到需要的位置。

## 3. 技术选型

| 模块 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 桌面 GUI | PySide6 (Qt for Python) | 跨平台，界面现代，支持 QThread、样式表、自绘背景 |
| 开发语言 | Python 3.10+ | 与 AI、文档解析生态集成良好 |
| 关系数据库 | SQLite + SQLAlchemy | 保存知识库、文档、会话、设置等元数据 |
| 向量数据库 | Chroma（嵌入式） | 无需独立服务，按知识库集合持久化到本地 |
| 文档解析 | Unstructured、pdfplumber、python-docx、python-pptx | 本地解析多种格式并尽量保留页码信息 |
| 图片提取 | PyMuPDF、python-docx、python-pptx、Pillow | 从 PDF/DOCX/PPTX 中提取嵌入图片及所在页/位置 |
| 图片文字识别 | RapidOCR（onnxruntime，可替换 PaddleOCR） | 本地默认 OCR，支持中英文，无需网络 |
| 嵌入模型 | sentence-transformers + BAAI/bge-small-zh-v1.5 | 本地推理，离线可用，中文效果好 |
| 大模型 API | DeepSeek Chat API（OpenAI 兼容） | 文本问答、流式输出；不直接处理图片 |
| 视觉模型（可选） | 用户配置的 OpenAI 兼容多模态模型 | 对图表/示意图生成语义描述；默认关闭，仅按需发送相关图片 |
| Markdown 渲染 | markdown / mistune 等轻量库 | 将聊天回答安全转换为富文本展示 |
| 配置与密钥 | QSettings / JSON + keyring 或加密文件 | 保存应用配置，API Key 尽量不入明文 |
| 打包工具 | PyInstaller | 输出 Windows、macOS、Linux 独立程序 |

## 4. 系统架构

### 4.1 总体架构

应用采用单进程、分层模块化的桌面架构。GUI 层只负责展示与交互，耗时任务通过线程池或 QThread 执行，核心逻辑层与数据层负责业务规则和持久化。

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     桌面应用（单进程）                        │

│                                                            │

│  ┌────────────┐       ┌───────────────────────────┐        │

│  │  GUI 层     │  ←→   │  核心逻辑层                │        │

│  │ (PySide6)  │       │  - 知识库 / 文档服务        │        │

│  │            │       │  - 解析与分块               │        │

│  │ 主窗口      │       │  - 向量检索与问答           │        │

│  │ 知识库面板  │       │  - Markdown 文档服务        │        │

│  │ 文档管理    │       │  - 背景与主题服务           │        │

│  │ 聊天区      │       │  - LLM / 流式调用          │        │

│  │ 设置窗口    │       └────────────┬──────────────┘        │

│  └────────────┘                      │                       │

│                        ┌─────────────▼──────────────┐       │

│                        │        数据层                │       │

│                        │  SQLite：元数据/会话/设置     │       │

│                        │  Chroma：知识库向量集合       │       │

│                        │  文件系统：原始文档/MD/背景图  │       │

│                        └─────────────────────────────┘       │

│                                                            │

│  外部依赖：DeepSeek API（仅在配置后发送检索片段）             │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 模块结构建议

app/

├── main.py                 # 程序入口

├── core/

│   ├── config.py           # 全局配置与密钥管理

│   ├── document_parser.py  # 多格式文档解析

│   ├── image_processor.py  # 嵌入图片提取与媒体文件管理

│   ├── ocr_service.py      # 本地图片文字识别

│   ├── vision_service.py   # 可选多模态理解

│   ├── text_splitter.py    # 文本分块

│   ├── embedder.py         # 本地嵌入模型

│   ├── document_service.py # 文档入库流程

│   ├── qa_service.py       # 检索问答

│   ├── markdown_service.py # Markdown 导出/生成

│   └── theme_service.py    # 背景与界面外观

├── data/

│   ├── database.py         # SQLite 建模与 CRUD

│   ├── vector_store.py     # Chroma 封装

│   └── models.py           # ORM 模型

├── gui/

│   ├── main_window.py

│   ├── knowledge_base_view.py

│   ├── document_view.py

│   ├── chat_view.py

│   ├── settings_dialog.py

│   └── widgets/

└── utils/

├── paths.py

├── workers.py

└── validators.py

### 4.3 数据与隐私边界

原始文件：仅保存到用户本机数据目录。

解析文本：保存在 SQLite 缓存或 Chroma 块元数据中，用于本地检索。

向量与索引：保存在本机 Chroma 目录。

从文档中提取的媒体图片：保存在各知识库媒体目录，用于 OCR、视觉理解与来源展示。

对话与导出文档：保存在本机 SQLite 与用户指定目录。

背景图片：仅作为界面资源使用，不进入文档解析、向量检索或模型上下文。

文本大模型调用：只发送“当前问题 + 检索片段 + 提示词”，不发送完整原文和本地文件路径。

图片与隐私：本地 OCR 默认开启且不联网；视觉理解默认关闭，只有用户在设置中显式配置并允许后，才会把命中的相关图片发送到指定视觉服务。

## 5. 功能需求详细说明

### 5.1 知识库管理

需求编号：KB-01 ~ KB-04

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| KB-01 | 创建知识库 | 输入名称（必填，限制长度）和描述（可选）；重名校验；创建后自动切换到新库 |
| KB-02 | 删除知识库 | 二次确认后删除知识库元数据、原始文件、向量集合与对话记录；可提示“删除前是否导出/备份” |
| KB-03 | 重命名/编辑 | 支持修改名称与描述，不影响库内数据 |
| KB-04 | 切换知识库 | 左侧列表单选切换；文档区、聊天区、背景设置全部同步切换 |

界面要求：

左侧固定或可折叠的知识库列表，显示名称、文档数、最近更新时间。

删除不可恢复操作必须使用确认对话框。

文档处理、向量化期间禁止删除当前文档所在知识库；若确有删除请求，先提示“有任务进行中”。

### 5.2 文档管理

需求编号：DOC-01 ~ DOC-06

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DOC-01 | 上传文档 | 支持多选；文件类型为 .pdf、.docx、.pptx、.txt、.md；可设置拖拽上传 |
| DOC-02 | 文件复制入库 | 原始文件复制到当前知识库文件目录，按上传时间避免同名冲突 |
| DOC-03 | 文档列表 | 显示文件名、类型、大小、上传时间、处理状态、失败原因 |
| DOC-04 | 删除文档 | 从列表中移除文档及其分块向量；可保留原始文件到回收站或彻底删除 |
| DOC-05 | 重新处理 | 对失败或用户主动修改后的文档重新执行解析、分块、入库 |
| DOC-06 | 任务反馈 | 解析进度、当前步骤、错误原因实时反馈到界面，不阻塞交互 |
| DOC-07 | 图片资料（可选） | 支持将 JPG/PNG/BMP/WebP 等图片直接作为知识库资料上传；上传后按图片资料流程处理并检索 |

附加要求：

上传前做扩展名、文件大小和文件可读性校验，并给出明确中文提示。

文档状态至少包含：等待中、解析中、向量化中、成功、失败。

文档包含图片时，处理状态可展开显示“提取图片中 / OCR 中 / 视觉理解中”等子步骤。

应用异常退出后，重启时可将“解析中”状态修正为“失败/待重试”，避免假状态。

知识库中应保留可维护的“原始文档目录”与“生成文档目录”，用户可看到并备份。

### 5.3 文档解析与向量化

需求编号：ING-01 ~ ING-05

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ING-01 | 格式解析 | PDF、Word、PPT、TXT、Markdown 均提取纯文本；PDF/PPT 尽量保留页/页索引 |
| ING-02 | 文本分块 | 按字符/语义窗口分块，默认 chunk_size=500 tokens、overlap=50 tokens，块数可配置 |
| ING-03 | 本地嵌入 | 使用 bge-small-zh-v1.5 生成向量，离线运行；可设置仅 CPU |
| ING-04 | 向量入库 | 每条块包含文本、文件 ID、文件名称、页码/幻灯片、块序号等元数据 |
| ING-05 | 增量与重处理 | 文档更新时先删除旧块再重建，保证没有重复向量和过期片段 |

注意事项：

解析失败的文件不应中断整批任务，应在列表中单独标记失败原因。

对超大文件或复杂 PDF 设置超时与内存保护。

向量集合名称与知识库 ID 关联，但集合本身不展示给普通用户。

### 5.4 文档图片信息读取

需求编号：IMG-01 ~ IMG-09

说明：DeepSeek 的常规 Chat API 以文本为主，不能直接“看图”。因此系统采用两阶段方案保证知识库可阅读图片：第一阶段默认使用本地图片提取 + OCR，把图片内容转成可检索、可引用的文本；第二阶段提供可配置的 OpenAI 兼容多模态视觉模型，对复杂图表、流程图和示意图进行语义理解。两种能力都以“图片上下文块”方式进入知识库。

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IMG-01 | 嵌入图片提取 | PDF/DOCX/PPTX 解析时提取文档内图片，记录页码/幻灯片号、图题、相对位置并保存到知识库媒体目录 |
| IMG-02 | 本地 OCR | 默认使用 RapidOCR 本地识别图片文字，支持中文、英文、数字；OCR 过程不联网 |
| IMG-03 | 图片上下文块 | 将图片 OCR 文本、可选语义描述与所在段落、图题、图号组合成分块，向量化后进入当前知识库 |
| IMG-04 | 可选视觉理解 | 用户配置并启用视觉模型后，对图表、流程、示意图生成结构化描述，包括图类型、坐标轴、趋势、结论要点 |
| IMG-05 | 图片级引用 | 回答引用时显示“文档名 第X页 图N”；聊天区可查看图片缩略图并放大原图 |
| IMG-06 | 图片问答降级 | 未启用视觉模型且图片无有效文字时，明确提示“当前资料包含图片，请启用视觉理解或查看原图”，不编造内容 |
| IMG-07 | 直接图片资料 | 直接上传的图片按独立图片文档处理，保存媒体文件并建立图片上下文（优先级 P2） |
| IMG-08 | 失败与重试 | 损坏图片、超大图片、OCR/视觉理解失败可单独标记，不中断整篇文档处理 |
| IMG-09 | 数据清理 | 删除文档或知识库时，同步删除其媒体文件、图片向量和引用记录 |

行为与界面要求：

文档处理完成后可查看每张图片的处理结果：原始图片、页码/图号、OCR 文本、语义描述、状态。

图片内容只属于所在知识库；不同知识库之间的图片资料严格隔离。

图片上下文块在 Markdown 导出时保留为图片引用与来源说明。

可选视觉模型默认关闭；开启时设置界面必须明确提示“图片将发送至你配置的第三方服务”。

页面含图片时上传前显示预计处理项，用户可选择“跳过图片理解，仅索引文字”。

### 5.5 对话问答

需求编号：QA-01 ~ QA-08

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| QA-01 | 新建/继续会话 | 每个知识库可拥有多个会话；会话显示标题与创建时间 |
| QA-02 | 多轮问答 | 上下文包含本会话历史，但始终优先使用当前知识库检索结果 |
| QA-03 | 流式输出 | DeepSeek 支持时按 token 流式显示，中断后保留已生成内容 |
| QA-04 | 引用来源 | 回答末尾自动附 [来源] 文档名/页码/块序号；命中图片时包含图号并可查看原图 |
| QA-05 | 无法回答提示 | 检索结果不足或低于阈值时显示“根据已有文档，无法回答该问题” |
| QA-06 | 复制与反馈 | 支持复制回答、复制 Markdown、复制纯文本 |
| QA-07 | 会话历史持久化 | 会话与消息写入 SQLite，重启后可恢复 |
| QA-08 | 清空/删除会话 | 可清空当前会话内容或删除整个会话；删除需确认 |

聊天交互要求：

用户问题与 AI 回答使用不同气泡/区块样式。

AI 回答中的标题、列表、表格、行内代码和代码块应正确渲染。

输入框支持 Enter 发送、Shift+Enter 换行，长内容不遮挡按钮。

发送按钮在“正在生成”时应切换为“停止”状态。

流式生成过程中保留引用标记原文，不将 Markdown 语法误识别为用户可见字符。

若答案来自图片上下文块，聊天区显示图片缩略图、页码/图号及“查看原图”操作。

### 5.6 对话生成与导出 Markdown 文档

本版本将 Markdown 作为应用的标准“可编辑成果格式”，同时支持“记录导出”和“内容生成”两种用途。

#### 5.6.1 功能范围

需求编号：MD-01 ~ MD-07

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MD-01 | 回答即 Markdown | 聊天区原生渲染 Markdown，提供“复制 Markdown 原文”按钮 |
| MD-02 | 导出会话记录 | 将当前会话或所选消息导出为对话记录型 Markdown |
| MD-03 | 生成知识文档 | 基于当前对话和检索片段，由 AI 整理生成结构化 Markdown 文档 |
| MD-04 | 文件命名 | 默认按“知识库名_主题/日期”命名，非法字符自动清理，支持重命名与防覆盖确认 |
| MD-05 | 元信息 | 文件开头写入 YAML front matter：标题、知识库、创建时间、模型、来源文档 |
| MD-06 | 自动入库（可选） | 导出到当前知识库“生成文档目录”后，可选择加入文档管理并重新解析索引 |
| MD-07 | 导出记录 | 保存历史导出路径、类型、状态，便于再次打开或删除 |

#### 5.6.2 记录导出型格式

适用于保留问答过程：

---

title: 与“机器学习课程”的对话记录

knowledge_base: 机器学习课程

created_at: 2026-09-04 10:30

model: deepseek-chat

source_documents:

- 课件_第03章_神经网络.pdf

---

# 对话记录

## 问：什么是反向传播？

反向传播是……[来源：课件_第03章_神经网络.pdf 第12页]

## 问：有哪些改进方法？

……

#### 5.6.3 AI 生成文档型格式

适用于形成讲义、总结、研究笔记等正式内容：

---

title: 反向传播原理总结

knowledge_base: 机器学习课程

created_at: 2026-09-04 10:35

model: deepseek-chat

source_documents:

- 课件_第03章_神经网络.pdf

tags:

- 神经网络

---

# 反向传播原理总结

## 摘要

## 一、核心概念

## 二、推导过程

## 三、典型问题与改进

## 四、参考资料

生成策略：

生成前必须沿用防幻觉约束：只整理检索片段和当前对话中已有内容。

可提供“摘要式”“讲义式”“笔记式”模板，用户选择后由 AI 填充正文。

正文中的事实性关键句尽可能保留引用标记，格式如 `[1] 课件_第03章_神经网络.pdf 第12页`。

生成完成前不自动写入最终文件，先展示预览；用户确认后再保存。

生成失败时保留对话内容，允许直接以记录导出型保存。

#### 5.6.4 导出对话框

导出对话框至少包含：

导出类型：对话记录 / AI 生成知识文档 / 当前回答。

范围：全部消息 / 仅 AI 回答 / 从第 N 条到第 M 条。

是否包含引用来源附录、是否加入当前知识库。

文件名预览、目标目录选择、覆盖确认。

成功后显示“打开所在文件夹”“复制路径”“再次导出”操作。

### 5.7 自定义背景图片

需求编号：BG-01 ~ BG-08

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BG-01 | 启用/停用背景 | 可随时关闭自定义背景并恢复默认干净界面 |
| BG-02 | 选择背景图片 | 支持常见图片格式，建议 JPG/PNG/WebP/BMP；提供本地文件选择与缩略预览 |
| BG-03 | 作用范围 | 全局默认背景；单个知识库可“跟随全局/单独设置/关闭背景” |
| BG-04 | 显示方式 | 支持适应、填充/裁剪、拉伸、平铺等模式 |
| BG-05 | 阅读性调节 | 可调背景模糊度、深色蒙层透明度、内容面板不透明度 |
| BG-06 | 实时预览 | 设置界面实时预览，点击应用后主窗口立即刷新 |
| BG-07 | 持久化 | 背景图片复制到应用数据目录；设置、作用范围和模式重启后保留 |
| BG-08 | 重置与清理 | 恢复系统默认背景；删除某知识库时可选择是否同时清理其专属背景 |

界面与行为要求：

背景图片仅作为主窗口、聊天区和文档区底层的视觉层，不能覆盖按钮、文字或滚动条。

聊天文本区在启用背景后应使用半透明/不透明面板保证可读性，重点文字对比度满足正常阅读。

图片加载在线程中完成，超大图片先缩放再显示，不得导致界面卡顿。

背景选择器只负责界面外观，不会把背景图写入知识库文档；背景图片文件不参与解析、检索和 LLM 上下文。

若原背景文件缺失或损坏，自动回退到默认外观，并提示用户重新设置。

提供“使用示例尺寸”“清空并恢复默认”“同步到全部知识库”等便捷操作。

推荐默认参数：

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 启用状态 | 关闭 | 避免影响首次使用 |
| 显示模式 | 填充并裁切 | 适配宽屏背景 |
| 蒙层透明度 | 40%~60% | 兼顾美观与可读性 |
| 背景模糊 | 0~8px 可选 | 可选高斯模糊提升文字对比度 |
| 内容面板不透明度 | 90%~100% | 默认接近不透明 |

### 5.8 设置

需求编号：SET-01 ~ SET-07

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SET-01 | DeepSeek API Key | 输入、保存、显示/隐藏、测试连接；保存时使用系统钥匙串或加密配置 |
| SET-02 | 模型选择 | 默认 deepseek-chat，可手动输入 deepseek-reasoner 等模型标识 |
| SET-03 | 检索参数 | Top-K、相似度阈值、分块大小、重叠量，均提供默认值并允许高级用户修改 |
| SET-04 | 数据目录 | 显示并允许变更应用数据目录，变更前自动备份迁移或提示手动迁移 |
| SET-05 | 外观设置 | 背景图片、显示模式、蒙层、是否跟随系统深色模式 |
| SET-06 | 图片理解设置 | 本地 OCR 开关；可选视觉模型地址、模型名、API Key、是否允许发送图片；默认视觉模型关闭 |
| SET-07 | 恢复默认 | 一键恢复所有默认设置，不删除知识库文档 |

### 5.9 GUI 布局

建议主窗口采用“全局导航 + 文件侧栏 + 工作区 + 上下文栏”的四栏式布局：

┌──────┬──────────────┬─────────────────────────────┬──────────┐

│ 全局 │ 知识库文件侧栏 │  阅读/对话工作区            │ 引用上下文│

│ 导航 │              │  - 文档标签页               │  可折叠   │

│ 图标 │ 文档/生成/会话│  - PDF/MD/图片原文阅读       │          │

│      │ 搜索/上传     │  - 页码、缩放、全文搜索      │          │

│      │ 右键操作     │  - 另存为/保存阅读位置        │          │

└──────┴──────────────┴─────────────────────────────┴──────────┘

界面规范：

全局导航采用图标栏，知识库侧栏采用 Obsidian 风格文件树并支持搜索与隐藏。

常用操作采用图标+文字按钮，保留悬停提示。

侧栏文档项显示类型、状态、大小/页数；点击单行即可打开原文。

主要字号建议 12~14px，长文件名使用省略号并提供完整 Tooltip。

所有用户可执行操作均提供成功或失败提示；失败原因要具体、可理解。

文档媒体/图片面板可查看缩略图、页码/图号、OCR 文本与识别状态，并支持“在文件夹中显示原图”。

### 5.10 文档原文阅读、侧栏文件树与保存

需求编号：READ-01 ~ READ-08

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| READ-01 | 文件侧栏 | 上传后的文档立即显示在当前知识库文件侧栏，支持文档/生成内容/最近打开/会话分区 |
| READ-02 | 点击即读 | 点击侧栏文档后，在主工作区直接打开原文，无需外部软件 |
| READ-03 | PDF 阅读 | 支持连续滚动、前后翻页、页码输入、缩放、全文搜索与文字选择 |
| READ-04 | Markdown 阅读 | Markdown/TXT 支持阅读/编辑双模式，可保存修改 |
| READ-05 | 图片/Office 阅读 | 图片直接预览；DOCX/PPTX 在应用内展示解析后的正文与图片，并提供外部打开入口 |
| READ-06 | 原文另存为 | 可将当前原文保存为指定目录副本，不覆盖知识库原件 |
| READ-07 | 阅读状态保存 | 自动保存当前文档、PDF 页码、缩放比例与标签页，重启后可恢复 |
| READ-08 | 引用回原文 | AI 回答引用可在阅读器中打开对应文档和页码，右侧显示命中上下文 |

交互要求：

侧栏搜索支持按文件名实时过滤。

侧栏支持新建 Markdown、上传文件，并通过右键重新处理/删除文档。

阅读区使用多标签页，关闭标签后释放阅读资源。

保存操作完成后提示“打开所在文件夹”或“再次保存”。

阅读器与聊天共用主工作区，通过全局导航切换。

### 5.11 统一主题、AI 切换、存储路径与性能适配

需求编号：SYS-01 ~ SYS-08

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SYS-01 | 统一主题 | 应用、对话框、菜单、表格、阅读器、聊天区全部采用浅色二次元可爱风格 |
| SYS-02 | 背景全覆盖 | 自定义背景图片按比例铺满整个窗口，不因窗口缩放出现空白 |
| SYS-03 | 背景不影响控件 | 文件树、正文、按钮、菜单等关键内容使用半透明白底，保证可读性 |
| SYS-04 | AI 服务切换 | 支持 DeepSeek、OpenAI、Moonshot/Kimi、智谱及自定义 OpenAI 兼容服务 |
| SYS-05 | 模型名称显示 | 连接 AI 后右上角显示“供应商 · 模型名”，点击可切换模型 |
| SYS-06 | 自定义存储路径 | 用户可选择数据目录；知识库、文档、向量库、模型、背景图统一迁移到该目录 |
| SYS-07 | 防卡顿 | 文档向量化按批次执行；上传期间禁止重复任务；大文件分页加载 |
| SYS-08 | 并发保护 | 批量上传、重新处理、删除和生成文档互斥，避免线程竞争与界面卡死 |
| SYS-09 | AI 错误反馈 | 模型名不合法时自动回退 deepseek-chat；API 400/401 显示服务端具体原因 |
| SYS-10 | 阅读器侧栏问答 | 点击文档阅读器“问 AI”在当前页旁打开对话侧栏，并预填当前文档与页码 |
| SYS-11 | 模型强度切换 | 根据当前 AI 供应商展示 Flash/Pro 等模型档位，切换后自动更新具体模型名 |

交互要求：

所有页面使用同一套全局样式变量和组件样式，不允许局部页面使用不同主题。

背景文件与当前数据目录相同路径时不重复复制。

更改存储目录后明确提示重启，应用启动时优先读取用户自定义路径。

AI 供应商切换后自动填充默认 Base URL 和模型，支持手动修改。

## 6. 数据模型与存储设计

### 6.1 主要数据表

knowledge_bases

id, name, description, background_setting_json,

created_at, updated_at

documents

id, kb_id, filename, file_path, file_type, file_size,

status, page_count, error_message,

source_type(imported/generated), created_at, updated_at

chunks（可选缓存表，向量主体存 Chroma）

id, document_id, kb_id, chunk_index, page_number,

media_asset_id, text_preview, created_at

media_assets

id, document_id, kb_id, asset_type(embedded/uploaded),

original_name, stored_path, page_number, figure_index,

caption, ocr_text, visual_description, status,

error_message, width, height, created_at, updated_at

conversations

id, kb_id, title, created_at, updated_at

messages

id, conversation_id, role(user/assistant/system),

content, markdown_content, citations_json,

created_at

markdown_exports

id, kb_id, conversation_id, export_type,

title, file_path, auto_imported, status,

created_at

app_settings

key, value

### 6.2 本地目录建议

本地数据根目录/

├── app.db                    # SQLite 数据库

├── chroma/                   # Chroma 持久化

├── documents/

│   ├── kb_1/                 # 各知识库原始文档

│   └── kb_2/

├── media/

│   ├── kb_1/

│   │   └── document_3/       # 文档内提取的图片

│   └── kb_2/

├── generated/

│   ├── kb_1/                 # 对话生成的 Markdown

│   └── kb_2/

├── backgrounds/

│   ├── global.jpg

│   └── kb_1.jpg

└── exports/                  # 用户导出文件（可选）

### 6.3 数据库约定

所有中文文本统一 UTF-8。

删除知识库采用事务：先删除向量集合，再删除 SQLite 记录和文件。

大字段（如消息内容、引用 JSON）按需要启用 SQLite 压缩或拆分表。

表结构通过 SQLAlchemy migrate 或轻量迁移脚本维护，发布前提供升级策略。

## 7. 核心流程

### 7.1 文档入库流程

用户选择文件

→ 校验格式、大小、可读性

→ 复制到当前知识库文档目录

→ 创建 Document 记录（状态：解析中）

→ 调用解析器提取纯文本与页码信息

→ 提取 PDF/DOCX/PPTX 中的嵌入图片，保存到 media/

→ 图片本地 OCR；若启用视觉理解，再生成语义描述

→ 将 OCR/描述与图题、正文组合为图片上下文块

→ 按参数分块

→ 本地嵌入模型向量化

→ 写入当前知识库 Chroma 集合

→ 更新状态为“成功”

→ 失败时记录 error_message，状态为“失败”

要点：

单文件或整批任务均可取消，取消后已入库数据保留为“成功”，未处理文件可手动重试。

文档列表提供“停止”“重试”“删除”等操作。

图片处理失败不影响正文入库；该图片单独标记失败并支持重试。

### 7.2 文档图片信息读取流程

解析文档

→ 定位图片对象及所在页/幻灯片/图题

→ 解码并校验图片（损坏/超大/非图像）

→ 保存原始图片到当前知识库 media/ 目录

→ 执行本地 OCR，得到可检索文字

→ 若用户启用视觉模型：对图表生成结构化语义描述

→ 写入 media_assets（OCR、描述、图号、状态）

→ 图片上下文块向量化入库

问答侧的处理策略：

用户提问

→ 向量检索命中图片上下文块

→ 默认把 OCR 文本与描述作为资料回答，并引用“文档名 第X页 图N”

→ 视觉模型已启用且检索到相关图片时：仅发送相关原图与问题

→ 模型无法给出可信答案时，提示查看原图，不编造

### 7.3 问答流程

用户提问

→ 获取当前知识库 ID 与会话

→ 向量化问题

→ Chroma 检索 Top-K，按阈值过滤

→ 结果不足：返回“根据已有文档，无法回答该问题”

→ 构建系统提示 + 检索片段 + 历史 + 问题

→ DeepSeek 流式生成

→ 解析 Markdown 与引用标记

→ 保存消息与会话

→ 前端展示答案与来源

### 7.4 Markdown 生成/导出流程

用户在聊天区选择“生成或导出 Markdown”

→ 选择类型：记录导出 / AI 生成文档 / 当前回答

→ 选择消息范围与模板

→ 若为 AI 生成：调用问答服务生成预览

→ 预览确认

→ 校验文件名为合法 UTF-8 文件名

→ 写入 YAML front matter 与正文

→ 可选：复制到 knowledge base 并触发自动入库

→ 记录 markdown_exports

→ 提示打开文件或所在目录

### 7.5 自定义背景流程

用户在设置中选择背景图片

→ 校验格式、大小、损坏情况

→ 复制到 backgrounds/ 目录

→ 保存作用范围（全局/KB）、显示模式、蒙层参数

→ 工作线程加载并缩放图片

→ 主界面刷新背景层

→ 重启时读取设置并恢复

→ 文件缺失/损坏时自动回退默认外观

### 7.6 防幻觉与质量措施

1. 系统提示词明确要求：“只依据提供的资料回答，不编造；若资料中没有答案，请回答‘根据已有文档，无法回答该问题’。”

2. 相似度阈值默认 0.6，低于阈值的片段不送入模型。

3. 引用以 `[来源] 文档名 第X页` 或 `[1] 文档名 第X页` 形式附在答案中。

4. 对检索片段做长度截断，防止上下文超限。

5. 对模型输出做后处理：清理空回答、校验引用来源是否出现在检索片段中。

6. Markdown 导出内容默认附加“本文件由 AI 辅助生成，请以原始文档为准”的可选提示。

7. 图片类回答只使用检索到的 OCR 文本、语义描述或发送给视觉模型的相关原图；未获得可信信息时提示查看原图，不编造。

## 8. 开发任务分解

开发采用阶段推进方式，同一阶段内的任务可按实际人力并行。工作量按单人全职“人日”估算，总工作量约 71 人日，合理范围为 65~80 人日，仅作为排期参考。

### 8.1 阶段总览

| 阶段 | 名称 | 主要内容 | 建议工作量 | 阶段出口标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 需求与工程初始化 | 任务书、界面原型、目录与依赖 | 3 | 原型确认，工程可启动 |
| P1 | 数据层 | 数据库、向量库、配置 | 5 | CRUD 与存储自测通过 |
| P2 | 文档处理 | 解析、分块、嵌入、图片提取/OCR、入库 | 12 | 含图片样例文档可入库并检索 |
| P3 | 对话问答 | 检索、LLM、历史、引用、图片上下文 | 7 | 可完成带文字与图片引用的问答 |
| P4 | GUI 与原文阅读 | 主窗口、文件侧栏、聊天、原文阅读器与保存 | 13 | Obsidian 式界面与原文阅读可手工操作 |
| P5 | 扩展功能 | Markdown、背景图片、视觉模型、主题、AI 切换、存储路径 | 16 | 扩展功能验收通过 |
| P6 | 测试与打磨 | 单测、集成、可用性、性能与并发 | 9 | 主要用例全部通过 |
| P7 | 打包与交付 | PyInstaller、文档、发布 | 6 | 打包版可独立运行 |

### 8.2 P0 需求与工程初始化（约 3 人日）

P0-01 完善需求清单、用户故事、验收标准；明确 Markdown、背景图片与图片信息读取需求（0.5 人日）。

P0-02 输出主窗口、设置、Markdown 导出、图片来源查看低保真原型（1 人日）。

P0-03 初始化 Git、虚拟环境、requirements.txt、基础包结构（1 人日）。

P0-04 建立可运行的空窗口和配置模块，验证 PySide6 环境（0.5 人日）。

交付物：项目任务书 V1.1、界面原型图/说明、空工程骨架。

### 8.3 P1 数据层（约 5 人日）

P1-01 设计 SQLAlchemy ORM 模型（含文档、media_assets、会话与设置），完成初始化与事务封装（1.5 人日）。

P1-02 实现 SQLite 知识库、文档、会话、消息、设置 CRUD（1.5 人日）。

P1-03 实现 Chroma 初始化、集合创建、增删查改封装（1 人日）。

P1-04 实现本地数据目录规划、路径管理和备份策略（0.5 人日）。

P1-05 实现 DeepSeek 与可选视觉模型 API Key 的钥匙串/加密保存与读取（0.5 人日）。

交付物：数据库模块、向量库模块、配置模块，单元测试覆盖基础 CRUD。

### 8.4 P2 文档处理（约 12 人日）

P2-01 实现 PDF、DOCX、PPTX、TXT、Markdown 解析器及格式分支（2 人日）。

P2-02 实现解析结果中的页码/幻灯片号/文本结构保留（1 人日）。

P2-03 实现 RecursiveCharacterTextSplitter 分块封装（1 人日）。

P2-04 实现本地 bge-small-zh 嵌入模型封装与缓存（1 人日）。

P2-05 实现“解析→分块→向量化→入库→更新状态”的服务流程（2 人日）。

P2-06 实现失败重试、取消、超大文件保护、批量队列（1 人日）。

P2-07 实现 PDF/DOCX/PPTX 内嵌图片提取、媒体目录与页码/图题关联（2 人日）。

P2-08 集成 RapidOCR 本地识别，并将 OCR 文本与所在正文组合为图片上下文块（2 人日）。

交付物：文档服务模块与解析样例报告；对 PDF/DOCX/PPTX/MD/TXT 至少各测一份样例，其中含图片文档不少于 3 份。

### 8.5 P3 对话问答（约 7 人日）

P3-01 实现问题向量化、Top-K 检索、阈值过滤（1.5 人日）。

P3-02 实现 OpenAI 兼容客户端、DeepSeek 配置、超时与错误分类（1 人日）。

P3-03 实现流式输出、停止生成、重试（1 人日）。

P3-04 实现提示词模板、引用解析、无法回答兜底（1.5 人日）。

P3-05 实现会话与消息持久化、历史上下文拼接（1 人日）。

P3-06 实现图片上下文块检索、图号/页码引用及聊天区原图查看入口（1 人日）。

交付物：可调用的问答服务 API、含引用来源的样例答案。

### 8.6 P4 GUI 与原文阅读（约 13 人日）

P4-01 主窗口框架、左侧知识库列表、右侧文档/聊天页签（2 人日）。

P4-02 知识库创建、删除、重命名、切换界面（1 人日）。

P4-03 文档上传、表格展示、删除、重试、进度反馈（2 人日）。

P4-04 聊天视图、输入框、Enter 发送、停止、会话管理（2 人日）。

P4-05 实现 Obsidian 风格全局导航、文件侧栏、搜索与右键操作（2 人日）。

P4-06 实现 PDF/Markdown/TXT/图片/Office 原文阅读器与标签页（2.5 人日）。

P4-07 实现原文另存为、阅读状态保存与引用回原文（1.5 人日）。

交付物：可在侧栏浏览文件并直接阅读原文，可保存原文副本，可完成基本问答的手工演示。

### 8.7 P5 扩展功能（约 12 人日）

P5-01 集成 Markdown 渲染，支持代码块、表格、列表、引用（1.5 人日）。

P5-02 实现“复制 Markdown”“导出当前回答”“导出会话记录”（2 人日）。

P5-03 实现 AI 生成知识文档、模板选择、预览与导出面板（2 人日）。

P5-04 实现 Markdown 导出记录、自动入库选项（1 人日）。

P5-05 实现背景图片数据模型、文件复制、缩放缓存、缺失回退（1.5 人日）。

P5-06 实现全局/知识库级背景设置界面与主窗口自绘背景（1 人日）。

P5-07 实现可配置 OpenAI 兼容视觉模型、默认关闭、发送权限提示与失败重试（1.5 人日）。

P5-08 实现直接上传图片资料、重新处理与图片浏览管理（1.5 人日）。

P5-09 实现浅色二次元可爱主题全局 QSS 与全屏背景绘制层（1.5 人日）。

P5-10 实现多 AI 供应商切换、右上角模型显示与按供应商保存 Key（1.5 人日）。

P5-11 实现自定义数据存储路径、覆盖文件与重启提示（1 人日）。

交付物：聊天内容可渲染 Markdown；可生成和导出 Markdown；可自定义背景；可阅读文档图片并通过可选视觉模型理解复杂图表。

### 8.8 P6 测试与打磨（约 8 人日）

P6-01 单元测试：解析、图片提取、OCR、分块、嵌入、检索、Markdown 导出（2 人日）。

P6-02 集成测试：上传含图文档→提取/OCR→提问→图片引用→导出的完整链路（2 人日）。

P6-03 GUI 手工测试：异常输入、断网、无效 API Key、图片处理失败、删除冲突、大文件（2 人日）。

P6-04 性能与稳定性：首次加载时间、批量上传、内存占用、任务中断恢复（1 人日）。

P6-05 根据测试结果修正界面细节与错误文案，完成测试报告（1 人日）。

P6-06 验证分批向量化、上传互斥、后台线程与长任务界面响应（1 人日）。

交付物：自动化测试代码、测试报告、缺陷修复记录。

### 8.9 P7 打包与交付（约 6 人日）

P7-01 编写 PyInstaller spec，包含模型、OCR/onnxruntime、数据目录模板、动态依赖（2 人日）。

P7-02 在 Windows 打包可执行程序，测试无 Python 环境运行（1.5 人日）。

P7-03 整理 macOS / Linux 打包说明与脚本（1 人日）。

P7-04 编写 README、使用手册、常见问题、隐私说明（1 人日）。

P7-05 制作发布包并完成最终验收清单（0.5 人日）。

交付物：打包安装包、打包配置文件、README 与使用说明。

## 9. 验收标准

### 9.1 基础功能验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| ACC-01 | 应用启动 | 启动无报错、无缺失资源，界面在 1024×768 及以上正常显示 |
| ACC-02 | 知识库隔离 | 可创建至少 2 个知识库，切换后文档、问答、外观互不串扰 |
| ACC-03 | 文档解析 | 上传样例 PDF 后状态由“处理中”变为“成功” |
| ACC-04 | 精准问答 | 提问课件内内容，回答正确并带文档名/页码引用 |
| ACC-05 | 防幻觉 | 提问库外内容，回复“根据已有文档，无法回答该问题” |
| ACC-06 | 持久化 | 重启应用后知识库、文档、对话历史均完整保留 |
| ACC-07 | 删除安全 | 删除知识库/文档有二次确认，删除后相关记录和索引不再可检索 |
| ACC-08 | 流式输出 | API 可用时答案逐字显示，可停止生成 |

### 9.2 Markdown 生成/导出验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| ACC-MD1 | Markdown 渲染 | AI 回答中的标题、列表、表格、代码块显示正确，不出现原始语法混乱 |
| ACC-MD2 | 复制原文 | “复制 Markdown”内容等于聊天区展示的 Markdown 源文本 |
| ACC-MD3 | 导出会话记录 | 导出的 .md 包含全部所选消息、时间、知识库和引用来源，UTF-8 可正常打开 |
| ACC-MD4 | AI 生成文档 | 选择模板后可预览并保存，正文包含摘要/结构/引用来源，无空白文件 |
| ACC-MD5 | 文件名安全 | 非法文件名自动修正，覆盖前有确认提示 |
| ACC-MD6 | 可选自动入库 | 勾选“加入当前知识库”后，生成的 Markdown 出现在文档列表并可检索 |
| ACC-MD7 | 导出记录 | 历史导出可在应用内找到路径并再次打开 |

### 9.3 文档图片信息读取验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| ACC-IMG1 | 嵌入图片提取 | 上传含截图、图表、流程图的 PDF/DOCX/PPTX，文档状态由“处理中”变为“成功”，媒体列表中显示提取图片数量 |
| ACC-IMG2 | 本地 OCR | 图片中的中文、英文与数字可被识别并生成可检索文本，无需联网 |
| ACC-IMG3 | 图片问答 | 提问“图 N 中的趋势/流程/数据是什么”时，回答正确并引用“文档名 第X页 图N”，可查看原图 |
| ACC-IMG4 | 图片数据清理 | 删除图片、文档或知识库后，媒体文件、图片块向量与引用记录同步删除 |
| ACC-IMG5 | 视觉隐私开关 | 视觉模型默认关闭；开启后界面明确提示图片将发送至所配置服务，且只发送相关图片 |
| ACC-IMG6 | 失败兜底 | 损坏或无法识别的图片不中断整篇文档入库，可单独查看失败原因并重试 |
| ACC-IMG7 | 图片资料（可选） | 直接上传的 JPG/PNG/BMP/WebP 可被处理、检索并引用，删除后不再被检索到 |

### 9.4 自定义背景验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| ACC-BG1 | 设置与生效 | 选择本地图片后预览正确，点击应用后主界面背景立即更新 |
| ACC-BG2 | 重启保留 | 重启后背景图与显示模式保持，不出现加载失败或闪退 |
| ACC-BG3 | 知识库级覆盖 | 知识库 A 使用背景 A、知识库 B 跟随全局，切换后显示正确 |
| ACC-BG4 | 阅读性 | 使用最浅蒙层默认参数时，聊天文字仍清晰可读、不被图片干扰 |
| ACC-BG5 | 错误回退 | 背景文件被删除或损坏后应用可正常启动并回退默认外观 |
| ACC-BG6 | 数据边界 | 背景图不进入文档检索，问答不返回与背景图相关的内容 |

### 9.5 打包验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| ACC-P1 | 独立运行 | 打包程序在未安装 Python 的同类系统电脑上可启动 |
| ACC-P2 | 模型离线 | 首次运行不因缺少网络而无法加载嵌入模型 |
| ACC-P3 | 数据可迁移 | 将数据目录整体复制到另一台电脑后仍可打开并检索 |
| ACC-P4 | 无硬编码路径 | 打包版在含中文、空格路径下可正常创建数据和读取文件 |

### 9.6 原文阅读器验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| ACC-READ1 | 文件进入侧栏 | 上传 PDF/Markdown/图片后立即显示在知识库文件侧栏，无需额外刷新 |
| ACC-READ2 | 点击即读 | 点击侧栏文件后可在主工作区直接阅读原文，PDF 可翻页与缩放 |
| ACC-READ3 | 标签与状态 | 可同时打开多个文档标签；关闭标签不影响原文件 |
| ACC-READ4 | 另存为 | 阅读器可将当前原文另存为指定目录副本，原件保持不变 |
| ACC-READ5 | 阅读恢复 | 关闭并重启应用后，可恢复到上次打开的文档与页码 |
| ACC-READ6 | 引用跳转 | AI 回答引用可触发打开对应原文；无法定位时给出明确提示 |

### 9.7 系统体验与性能验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| ACC-SYS1 | 主题统一 | 主窗口、设置、菜单、对话框、阅读器、聊天区均使用同一套浅色二次元可爱风格 |
| ACC-SYS2 | 背景全覆盖 | 自定义背景图铺满窗口，缩放窗口不出现空白区域 |
| ACC-SYS3 | 背景错误回退 | 重复保存背景、背景路径与数据目录相同路径时不报错 |
| ACC-SYS4 | AI 切换 | 设置中切换 AI 服务后，Base URL、模型名和 Key 正确更新，右上角显示当前模型 |
| ACC-SYS5 | 自定义存储 | 选择新目录并重启后，知识库、文档、向量、模型和背景图使用该目录 |
| ACC-SYS6 | 上传互斥 | 文档处理期间再次点击上传会被阻止，不会造成任务堆叠 |
| ACC-SYS7 | 大文件响应 | 向量化按批次执行，处理大文档时界面仍可交互或给出清晰进度 |
| ACC-SYS8 | AI 错误反馈 | DeepSeek 使用非法模型名时自动回退 deepseek-chat，不再出现 400 Bad Request |
| ACC-SYS9 | 侧栏问答 | 文档阅读器点击“问 AI”后，当前页面旁显示对话侧栏并预填上下文 |
| ACC-SYS10 | 强度切换 | 切换供应商后显示对应 Flash/Pro 档位；选择档位后具体模型名和右上角显示同步更新 |

## 10. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| PyInstaller 与 Chroma/sentence-transformers 兼容问题 | 打包体积大、运行时报缺库 | 使用 onedir 模式，必要时补充 hidden-import/collect-all；提前在干净环境回归 |
| 嵌入模型包体积大、首次加载慢 | 安装包大、启动慢 | 采用 bge-small-zh；启动时懒加载；显示加载进度 |
| RapidOCR 对复杂图表/低清晰图片识别不准 | 图片内容理解不完整 | OCR 作为基础层，启用可选视觉模型生成语义描述；界面显示识别置信度或失败原因 |
| DeepSeek 文本接口无法直接理解图片 | 用户问图表趋势时回答不完整 | 默认将图片转 OCR/描述文本；提供 OpenAI 兼容视觉模型；当前模式下明确提示 |
| 可选视觉模型泄露图片隐私 | 用户敏感图片发送到第三方 | 默认关闭；设置中显式配置、发送前授权、只发送检索命中的相关图片，并记录发送日志 |
| OCR/onnxruntime 增加打包体积 | 安装包偏大 | 采用轻量模型并按需提供可选组件；README 说明磁盘空间需求 |
| PDF 版式复杂或纯扫描件解析难 | 入库失败或文本缺失 | 文本型 PDF 直接提取；嵌入图片走 OCR；纯扫描件整页 OCR 列入后续增强 |
| 检索召回不准 | 回答错误 | 调整分块参数与阈值，提供 Top-K 调参；测试集回归 |
| DeepSeek 不可用/限流 | 提问失败 | 错误分类与重试；网络恢复后自动可继续；不阻塞文档管理 |
| 用户误删数据 | 数据丢失 | 删除确认、回收站式文档删除、本地备份提示 |
| 背景图片降低可读性 | 界面体验受损 | 默认蒙层、面板不透明度、重置按钮，验收保证文字清晰 |
| Markdown 渲染含危险 HTML | 本地安全风险 | 默认关闭或转义 HTML，仅渲染安全 Markdown 子集 |
| 跨平台路径/字体差异 | 显示异常 | 使用 pathlib 统一路径；按操作系统选择默认字体并做中文字体兼容 |

## 11. 里程碑与交付计划

| 里程碑 | 完成内容 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 可运行 MVP：知识库 + 文档上传 + 文本/图片 OCR 检索问答 | ACC-01~ACC-06、ACC-IMG1~IMG4 |
| M2 | GUI 完整版：文件侧栏、原文阅读、流式聊天、会话、图片来源查看、设置 | ACC-07~ACC-08、ACC-READ1~READ6、可手工演示 |
| M3 | 增值功能版：Markdown、背景、视觉模型、统一主题、AI 切换、存储路径 | ACC-MD1~MD7、ACC-BG1~BG6、ACC-IMG5~IMG7、ACC-SYS1~SYS7 |
| M4 | 发布版：测试、打包、文档 | ACC-P1~P4，交付物完整 |

## 12. 交付物清单

1. 完整源代码及注释。

2. requirements.txt、PyInstaller spec 与平台打包脚本。

3. 本地嵌入式模型与 OCR 模型目录（或模型下载/离线安装说明）。

4. Windows 打包可执行文件，以及 macOS/Linux 打包说明。

5. README、用户使用手册、图片处理说明与隐私/数据使用说明。

6. 单元测试、集成测试代码与测试报告。

7. 数据库迁移脚本与数据备份说明。

8. 界面原型（含图片来源查看）、项目任务书及验收记录。

## 13. 附录：需求优先级说明

P0：必须实现，MVP 与正式发布均不可缺失。

P1：正式版核心体验，应在 M3 前完成。

P2：增强项，可在正式版后续迭代中完善。

以上任务书将作为后续原型设计、开发排期、测试验收和文档评审的统一依据。实际实施中如需求发生变更，应通过版本记录更新本任务书，并同步调整任务分解与验收标准。